## today
new (الشبكة الجديدة) | [8 empty] | migration (تحويل النحاس إلى فايبر) |  |  |  |  | flagged (المستهدف)
Senior Sector | Sector | Region | Type | Completed YTD | Survey Done YTD | Last 7 Days | Yesterday | Pending Survey | Completed YTD | Survey Done YTD | Last 7 Days | Yesterday | Pending Survey | Flagged 2026 | Flagged Last 7 Days | Flagged Yesterday
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع شرق القاهرة | المنطقة الاولى شرق | Normal | 8957 | 8544 | 398 | 57 | 172 | 42267 | 55092 | 2630 | 505 | 10713 | 75034 | 3452 | 527
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع شرق القاهرة | المنطقة الثالثة شرق | Normal | 3762 | 3471 | 128 | 22 | 37 | 5546 | 6578 | 149 | 54 | 155 | 10461 | 155 | 0
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع شرق القاهرة | المنطقة الثانية شرق | Normal | 5736 | 5510 | 161 | 17 | 68 | 28894 | 31938 | 353 | 94 | 1211 | 38473 | 130 | 14
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع غرب القاهرة | المنطقة الاولى غرب | Normal | 478 | 424 | 10 | 2 | 2 | 4935 | 5888 | 28 | 8 | 10 | 6233 | 1 | 1
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع غرب القاهرة | المنطقة الثالثة غرب | Normal | 4755 | 4539 | 161 | 30 | 57 | 19111 | 22653 | 1088 | 199 | 296 | 27112 | 481 | 466
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع غرب القاهرة | المنطقة الثانية غرب | Normal | 2485 | 2452 | 115 | 18 | 19 | 23686 | 28828 | 490 | 115 | 336 | 31549 | 444 | 7
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع غرب القاهرة | المنطقة الرابعه غرب | Normal | 4607 | 4731 | 191 | 23 | 74 | 13963 | 18134 | 859 | 174 | 3091 | 22647 | 453 | 115
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع مناطق القاهرة الجديدة | المنطقة الأولى القاهرة الجديدة | Normal | 25178 | 22722 | 709 | 98 | 469 | 22883 | 26137 | 1373 | 266 | 1195 | 39897 | 2184 | 17
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع مناطق القاهرة الجديدة | المنطقة الثالثة القاهرة الجديدة | Normal | 1620 | 1524 | 43 | 5 | 5 | 18 | 24 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع مناطق القاهرة الجديدة | المنطقة الثانية القاهرة الجديدة | Normal | 15578 | 14851 | 404 | 64 | 110 | 18815 | 19054 | 269 | 31 | 36 | 22716 | 17 | 2
رئاسة القاهرة الكبرى | قطاع مناطق القاهرة الجديدة | المنطقة الرابعة القاهرة الجديدة | Normal | 19070 | 15321 | 504 | 47 | 910 | 11954 | 15141 | 814 | 102 | 1239 | 19670 | 650 | 3
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع أكتوبر | المنطقة الاولى اكتوبر | Normal | 18862 | 16374 | 448 | 59 | 172 | 11118 | 11965 | 178 | 42 | 104 | 19019 | 1743 | 195
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع أكتوبر | المنطقة الثالثة اكتوبر | Normal | 31683 | 30546 | 842 | 105 | 257 | 85038 | 93381 | 1085 | 408 | 2116 | 113596 | 4677 | 88
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع أكتوبر | المنطقة الثانية اكتوبر | Normal | 21973 | 20714 | 676 | 71 | 257 | 11845 | 16540 | 1677 | 335 | 8124 | 27189 | 716 | 342
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع الجيزة | المنطقة الاولى جيزة | Normal | 4483 | 4494 | 222 | 34 | 60 | 56971 | 75155 | 2919 | 846 | 11292 | 99789 | 835 | 193
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع الجيزة | المنطقة الثالثة جيزة | Normal | 6228 | 6236 | 344 | 46 | 109 | 28941 | 34789 | 1231 | 218 | 1476 | 42468 | 1153 | 289
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع الجيزة | المنطقة الثانية جيزة | Normal | 1993 | 2032 | 143 | 24 | 29 | 10373 | 13156 | 582 | 144 | 1797 | 15642 | 222 | 108
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع جنوب الصعيد | منطقة تليفونات اسوان | Normal | 967 | 1661 | 33 | 4 | 11 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 207 | 182 | 0
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع جنوب الصعيد | منطقة تليفونات الاقصر | Normal | 318 | 1110 | 39 | 6 | 9 | 284 | 525 | 67 | 16 | 13 | 794 | 149 | 22
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع جنوب الصعيد | منطقة تليفونات قنا | Normal | 983 | 1344 | 46 | 5 | 12 | 1564 | 1959 | 97 | 37 | 28 | 2097 | 3 | 0
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع شمال الصعيد | منطقة تليفونات الفيوم | Normal | 1345 | 1887 | 55 | 7 | 10 | 231 | 289 | 17 | 2 | 3 | 368 | 24 | 22
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع شمال الصعيد | منطقة تليفونات المنيا | Normal | 1445 | 2677 | 94 | 16 | 23 | 4538 | 5625 | 155 | 38 | 73 | 6412 | 3 | 0
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع شمال الصعيد | منطقة تليفونات بنى سويف | Normal | 2304 | 3056 | 89 | 13 | 19 | 5039 | 7028 | 200 | 63 | 141 | 8417 | 101 | 1
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع وسط الصعيد | منطقة الوادى الجديد | Normal | 62 | 317 | 7 | 0 | 2 | 597 | 673 | 3 | 1 | 1 | 741 | 1 | 0
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع وسط الصعيد | منطقة تليفونات أسيوط | Normal | 1753 | 2642 | 78 | 12 | 21 | 2938 | 3158 | 70 | 7 | 25 | 4023 | 23 | 0
رئاسة المنطقة الجنوبية | قطاع وسط الصعيد | منطقة تليفونات سوهاج | Normal | 1426 | 1641 | 70 | 12 | 13 | 5154 | 8070 | 770 | 94 | 1317 | 10118 | 0 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | شرق الدلتا 1 | المنطقة الأولى لتليفونات الدقهلية | Normal | 9692 | 9647 | 385 | 53 | 99 | 75875 | 102575 | 4584 | 755 | 30778 | 137408 | 281 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | شرق الدلتا 1 | المنطقة الثانية لتليفونات الدقهلية | Normal | 6095 | 5882 | 221 | 59 | 152 | 14259 | 18924 | 1141 | 327 | 1826 | 22438 | 51 | 10
رئاسة المنطقة الشرقية | شرق الدلتا 1 | منطقة تليفونات دمياط | Normal | 4103 | 4153 | 108 | 9 | 42 | 8193 | 11253 | 279 | 52 | 7 | 11442 | 40 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | شرق الدلتا 2 | المنطقة الأولى لتليفونات الشرقية | Normal | 9271 | 9055 | 255 | 28 | 82 | 23099 | 30088 | 1170 | 526 | 224 | 34145 | 5 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | شرق الدلتا 2 | المنطقة الثانية لتليفونات الشرقية | Normal | 1930 | 2077 | 67 | 9 | 10 | 4340 | 4962 | 21 | 4 | 49 | 5369 | 2 | 1
رئاسة المنطقة الشرقية | شرق الدلتا 2 | منطقة تليفونات القليوبية | Normal | 1176 | 1302 | 61 | 13 | 16 | 656 | 1775 | 702 | 35 | 51 | 2815 | 448 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | قطاع الاسماعيلية وشمال سيناء | منطقة تليفونات الاسماعيلية | Normal | 1663 | 1596 | 71 | 10 | 17 | 7207 | 9630 | 245 | 137 | 129 | 11710 | 1251 | 34
رئاسة المنطقة الشرقية | قطاع الاسماعيلية وشمال سيناء | منطقة تليفونات بورسعيد | Normal | 4846 | 4581 | 110 | 10 | 38 | 5383 | 7942 | 345 | 71 | 177 | 12208 | 2044 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | قطاع الاسماعيلية وشمال سيناء | منطقة تليفونات شمال سيناء | Normal | 3608 | 3496 | 98 | 15 | 28 | 5664 | 6466 | 64 | 17 | 28 | 6537 | 189 | 4
رئاسة المنطقة الشرقية | قطاع السويس | منطقة تليفونات البحر الاحمر | Normal | 2912 | 2779 | 76 | 10 | 13 | 390 | 774 | 48 | 2 | 2 | 881 | 17 | 0
رئاسة المنطقة الشرقية | قطاع السويس | منطقة تليفونات السويس | Normal | 2314 | 2235 | 107 | 10 | 47 | 10731 | 19163 | 2220 | 201 | 1863 | 25765 | 2015 | 410
رئاسة المنطقة الشرقية | قطاع السويس | منطقة تليفونات جنوب سيناء | Normal | 659 | 599 | 18 | 3 | 6 | 80 | 76 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع الأسكندرية | المنطقة الاولى اسكندرية | Normal | 4601 | 4499 | 175 | 22 | 49 | 31211 | 40962 | 1587 | 263 | 11351 | 55274 | 55 | 24
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع الأسكندرية | المنطقة الثالثة اسكندرية | Normal | 8307 | 7850 | 299 | 51 | 66 | 36677 | 52833 | 2433 | 399 | 10569 | 66984 | 69 | 8
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع الأسكندرية | المنطقة الثانية اسكندرية | Normal | 10637 | 10678 | 493 | 81 | 341 | 49095 | 74623 | 4635 | 578 | 11626 | 94625 | 2962 | 342
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع الساحل الشمالى ومطروح | المنطقة الاولى بالساحل الشمالى | Normal | 9536 | 9187 | 389 | 59 | 130 | 30650 | 43109 | 2039 | 299 | 13812 | 60532 | 646 | 21
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع الساحل الشمالى ومطروح | المنطقة الثالثة بالساحل الشمالى | Normal | 3439 | 1967 | 28 | 4 | 5 | 16 | 45 | 1 | 1 | 1 | 199 | 0 | 0
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع الساحل الشمالى ومطروح | المنطقة الثانية بالساحل الشمالى | Normal | 946 | 871 | 23 | 4 | 7 | 332 | 387 | 10 | 3 | 54 | 454 | 3 | 0
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع غرب الدلتا | منطقة تليفونات البحيرة الاولى | Normal | 1523 | 1897 | 53 | 8 | 15 | 1617 | 2289 | 129 | 88 | 6 | 2589 | 167 | 2
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع غرب الدلتا | منطقة تليفونات البحيرة الثانية | Normal | 2020 | 2403 | 53 | 8 | 8 | 996 | 1079 | 21 | 1 | 1 | 1049 | 73 | 1
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع غرب الدلتا | منطقة تليفونات كفر الشيخ | Normal | 2082 | 2159 | 76 | 14 | 18 | 1915 | 2699 | 293 | 25 | 207 | 3539 | 519 | 0
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع وسط الدلتا | منطقة الغربية الأولى | Normal | 1399 | 1280 | 43 | 2 | 9 | 1674 | 2200 | 273 | 22 | 4 | 3094 | 265 | 96
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع وسط الدلتا | منطقة الغربية الثانية | Normal | 849 | 779 | 14 | 2 | 4 | 374 | 401 | 43 | 3 | 10 | 1138 | 379 | 139
رئاسة المنطقة الغربية | قطاع وسط الدلتا | منطقة تليفونات المنوفية | Normal | 2647 | 4353 | 169 | 10 | 38 | 1841 | 2596 | 197 | 44 | 33 | 2674 | 138 | 27